## Hoja1
Trabajador | Sueldo Bruto | Sueldo Bruto | Sueldo Bruto | Horas | Sueldo Bruto
| Anual | Mensual | Por horas | Trabajadas | Horas Trabajadas
Data Analyst | 36000 | 3000 | 18.75 | 128 | 2400
Data Engineer | 41500 | 3458.3333 | 21.6146 | 144 | 3112.5
Project Manager | 50500 | 4208.3333 | 26.3021 | 40 | 1052.0833
Software Developer | 34000 | 2833.3333 | 17.7083 | 120 | 2125
Software Developer | 34000 | 2833.3333 | 17.7083 | 120 | 2125
|  |  |  | Total | 10814.5833
Costes operativos | Precio
Servidor Dell PowerEdge T340 | 1198.33
Inversion Inicial Token | 5000
Total | 6198.33 |  |  |  |  | Usuarios Totales | Actividad
[6 empty] | 50000 | Teatro | Bolera | Cine | Museo
[6 empty] | Precio Medio | 20 | 5 | 8.9 | 12
Costes RRHH | 10814.5833
Costes operativos | 6198.33 |  |  |  |  | Porcentaje de comision Find me in | 10%
Total | 17012.9133
[6 empty] | Comision en Euros | 2 | 0.5 | 0.89 | 1.2
Find me in
[6 empty] | Usuarios necesarios | 8506 | 34026 | 19116 | 14177
para cubrir costes
[6 empty] | Porcentaje de usuarios | 17% | 68% | 38% | 28%
sobre el total de usuarios

## Duagrama de Gantt
Actividades | Personal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Etapa 1: Toma de requrimentos | bar: L to V
Reunion con clientes | Project Manager | bar: L
Objetivos | Project Manager/Data Engineer | bar: M
Brainstorming | Data Engineer/Data Analyst | bar: X to J
Diseño de Arquitectura | Data Engineer | bar: V
Etapa 2: Desarrollo Producto | bar: L to J
Configuración Python | Software Developer | bar: L to X
Configuración Docker | Software Developer | bar: L to X
Configuración Kafka | Software Developer | bar: M to J
Configuracion Postgres sql | Software Developer | bar: X to V
Configuración Web | Software Developer/Data Analyst | bar: L to X
Montaje prueba del sistema | Data Engineer/Data Analyst | bar: M to J
Etapa 3: Prueba | bar: V to L
Prueba del Sistema | Data Engineer/Data Analyst | bar: V to L
Etapa 4: Lanzamiento MVP | bar: M to X
Demostración Producto Internamente | Project Manager | bar: M to X
Etapa 5: Evolucion y Desarrollo | bar: J to V
Cambios despues de prueba | Data Engineer | bar: J to V
Diseño dashboard informacion | Data Analyst | bar: L to X
Diseño web | Software Developer | bar: J to L
Desarrollo web | Software Developer | bar: M to J
Conexión arquitectura con Web | Software Developer | bar: V
Etapa 6: Soporte y Mantenimiento | bar: L to X
Prueba del Sistema 2.0 | Data Engineer/Data Analyst | bar: L to V
Mantenimiento del Sistema | Data Engineer | bar: L to M
Reunion Final | Project Manager | bar: X
| Project Manager | L: 1; M: 1; M: 1; X: 1; X: 1; V: 5 | 40
| Data Engineer | M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; L: 1; J: 1; V: 1; L: 1; M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; L: 1; M: 1; V: 18 | 144
| Data Analyst | X: 1; J: 1; L: 1; M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; L: 1; L: 1; M: 1; X: 1; L: 1; M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; V: 16 | 128
| Software Developer | L: 1; M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; L: 1; M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; L: 1; M: 1; X: 1; J: 1; V: 1; V: 15 | 120